## Slide 1: Gerenciamento de Projetos Fundamentos e Prática Integrada 2ª edição por: Marta Rocha Camargo, Ph.D., PMP®
Parte IV – Realizando o Projeto
Capítulo 16: Encerramento
Professor(a): _______________________
Instituição: ________________________________________________

## Slide 2: Encerramento
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
Após o estudo deste capítulo, você será capaz de:
  Planejar como as informações deverão ser registradas durante o projeto.
  Coletar informações para encerrar o projeto.
  Conduzir uma reunião de encerramento de um projeto.
  Elaborar relatórios de lições aprendidas para os projetos concluídos.
  Desenvolver itens de ação para futuros projetos.

## Slide 3: Encerramento
O Encerramento se caracteriza pelo fechamento de todas as atividades relacionadas ao projeto.
O projeto não é considerado concluído quando seu escopo é terminado, mas sim quando seu processo de encerramento é realizado.

## Slide 4: Encerramento
O processo de encerramento é basicamente um fechamento administrativo do projeto, que irá também deixar registros para projetos futuros.
O encerramento exigirá do gerente do projeto uma integração das várias áreas do projeto para garantir que tudo tenha sido concluído, sem pendências, conforme as atividades listadas na tabela no próximo slide.

## Slide 5: Encerramento
Área de conhecimento | Atividades de encerramento | Documentos gerados
Integração | Realizar uma reunião de encerramento. Elaborar um documento denominado Lições Aprendidas para relatar o que deu certo e o que precisa ser melhorado. Confirmar que o trabalho foi realizado conforme os requisitos definidos para o projeto. Concluir os relatórios de desempenho. Encerrar contratos e pendências com fornecedores. Arquivar toda a documentação do projeto. Atualizar o banco de dados de Lições Aprendidas da empresa (quando houver). Liberar os recursos humanos que trabalharam no projeto. Elaborar itens de ação para projetos futuros. | Relatório de Lições Aprendidas Itens de Ação

## Slide 6: Encerramento Na prática…
A capacidade de um gerente de projetos realizar um bom encerramento para o projeto está diretamente relacionada à sua capacidade de planejar previamente as atividades que servirão de fonte de informações para o encerramento do projeto.

## Slide 7: Encerramento Na prática...
O processo de encerramento deve buscar respostas às seguintes questões:
  O que foi bem-sucedido no projeto e o que não foi?
  O que poderia ser feito de forma diferente?
  Que surpresas ocorreram durante o projeto que afetaram o trabalho planejado?
  Que circunstâncias do projeto não foram antecipadas?
  Os objetivos do projeto foram atingidos? Se não foram, o que precisa ser mudado para que futuros projetos alcancem os objetivos?

## Slide 8: Encerramento Na prática...
Há várias formas de coletar informações e conduzir reuniões de encerramento. Por exemplo:
  Questionários enviados por e-mail para reposta ou reflexão antes da reunião.
  Reuniões de encerramento com pauta pré-definida, para evitar desvios ou “lavação de roupa suja”, mantendo a equipe focada no que pode ser aprendido com o projeto para melhorias futuras.
  Relatório de lições aprendidas cobrindo todas as áreas do projeto.

## Slide 9: Encerramento - Exemplo de Relatório de Lições Aprendidas
Área de Conhecimento | Lição Aprendida do que deu certo | Recomendação para futuros projetos com base no que deu certo neste | Lição Aprendida do que não deu certo | Recomendação para futuros projetos para evitar o que não deu certo neste
Escopo |  |  |  | 
Cronograma |  |  |  | 
Custo |  |  |  | 
Qualidade |  |  |  | 
Comunicação |  |  |  | 
Riscos |  |  |  | 
Recursos |  |  |  | 
Aquisições |  |  |  | 
Partes Interessadas |  |  |  | 
Resumo dos resultados: Itens de ação: |  |  |  | 

## Slide 10: Encerramento Aplicação
Vejamos como a equipe do projeto de sustentabilidade à rede A encerrou o projeto com a reunião e o relatório de lições aprendidas.
  Páginas 227-229 do livro.

## Slide 11: Encerramento Aplicação
Observem como o gerente do projeto de sustentabilidade à rede de supermercados A garantiu a participação de todos, cobrindo todas as áreas relevantes do projeto e já planejando itens de ação para o próximo projeto.

## Slide 12: Encerramento Exercícios (p. 230)
Finalização do projeto da reforma da loja de roupas femininas: encerramento
O projeto da reforma da loja está concluído. No geral, o projeto foi bem-sucedido, pois executou-se a maioria do que foi planejado sem problemas. Carlos Peixoto realizou uma reunião de encerramento com sua equipe interna e os fornecedores de produtos e serviços, além de ter documentado os acontecimentos para futuros projetos de reformas em suas outras lojas.

## Slide 13: Encerramento Exercícios
Material de Apoio
  Baixe o arquivo Lições Aprendidas, em Exercícios deste capítulo, nos Conteúdos extras em
  www.projetos-camargo.com

## Slide 14: Encerramento Exercícios
Como o projeto da reforma da loja de artigos femininos foi uma simulação para a prática da documentação do gerenciamento de projetos, não é possível realizar um processo de encerramento completo, pois não foi feita a execução propriamente dita do projeto. Porém, é possível fazer uma reflexão dos desafios que você encontrou no planejamento de cada área de conhecimento.
Utilizando o formulário de Lições aprendidas, faça uma reflexão sobre o seu desempenho no planejamento do projeto considerando as seguintes informações:

## Slide 15: Encerramento Exercícios
O que deu certo (por exemplo: “a releitura do capítulo antes de realizar os exercícios facilitou a elaboração das respostas.”).
Recomendação para futuros projetos com base no que deu certo neste (por exemplo: “sempre procurar informações e ler as instruções com cuidado antes de realizar a tarefa do projeto”).
O que não deu certo (por exemplo: “fazer os exercícios sem ler com atenção as explicações e os exemplos nos capítulos levou a retrabalhos e respostas incompletas ou incorretas”).
Recomendação para futuros projetos a fim de evitar o que não deu certo neste (por exemplo: “estar sempre bem preparado para planejar um projeto”).
Faça o mesmo com relação a cada área de conhecimento do projeto:
  Escopo.
  Cronograma.
  Custos.
  Qualidade.
  Recursos
  Comunicações.
  Riscos.
  Aquisições.
  Partes Interessadas.